## Riscos 29_11
Cor | Categoria | Constraint | Causa | PxI | P | I | Impacto | Mitigação
| Geral | Planeamento incompleto | Subestimação de tarefas; Má coordenação; Prazos irrealistas. | 12 | 4 | 3 | Atrasos no projeto e desorientação do grupo. | Reuniões semanais e revisões periódicas do plano. |  | Matriz de Risco 5x5 (PxI):
| Geral | Especificações do projeto não detalhadas | Interfaces vagas; Pinouts indefinidos; Requisitos ambíguos. | 15 | 3 | 5 | Problemas na integração futura dos módulos. | Definição clara e objetiva de todos as especificações/requisitos. |  |  |  |  | Impacto
| Geral | Componentes incapazes de completar as tarefas pretendidas | Specs teóricas (datasheet) inferiores à realidade; Requisitos de processamento subestimados; Degradação de performance em carga máxima. | 4 | 1 | 4 | Acréscimo no custo do projeto e atrasos para a criação dos módulos. | Estudar bem os datasheets e realizar testes progressivos. |  |  |  |  | 1 (Pouco) | 2 | 3 | 4 | 5 (Grande)
| Geral | Aumento do scope | Adição de funcionalidades extra; Má gestão de prioridades. | 12 | 3 | 4 | Aumento da complexidade do projeto e a possibilidade de não o terminar. | Focar em clarear para todos no grupo o MVP a realizar. |  |  | Probabilidade | 1 (Raro) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Geral | Danificação de componentes | Erro de soldadura; Erros e curto-circuitos na montagem. | 8 | 2 | 4 | Invabilizar componentes comprados e necessidade de esperar por substitutos. | Confirmar no datasheet os pinouts dos módulos, verificar montagens e testar o mínimo possível nas placa branca. |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| Vest | Medições incorretas dos módulos | Ruído nos sensores; Falta de calibração; Componentes defeituosos. | 6 | 2 | 3 | Fornecimento de medições erradas ao end-user . | Estudar os sensores, testar e produzir algoritmos que evitem os erros de medição. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| Vest | Sobre-aquecimento dos módulos | Dissipação térmica insuficiente; Falta de isolamento térmico do circuito. | 12 | 3 | 4 | Degradação de leitura ou falha. | Apostar em patrocínios que façam o colete com bons materiais. |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| Vest | Instabilidade do PPG | Movimento intenso; Perda de contacto com a pele. | 15 | 5 | 3 | Leituras vitais imprecisas. | Produzir algoritmo para contrariar offsets de tensão produzidos pelo movimento. |  |  |  | 5 (Muito Certo) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| Vest | Má colocação dos Sensores | Colete largo/desajustado; Sensor desalinhado do corpo. | 2 | 2 | 1 | Leituras vitais imprecisas. | Testar os melhores posicionamentos dos sensores
| Vest | Definição incorreta dos temporizadores de envio por LoRa | Configuração errada no início de sessão; Violação do duty-cycle (1%);. | 6 | 2 | 3 | Coletes podem enviar mensagens no mesmo instante ou o recetor pode não estar disponivel para receber. | Garantir que ao iniciar uma missão no Tablet exista um envio de pacotes da definição dos temporizadores de envio. Enviar mensagens periódicas a recalibrar temporizadores.
| Vest | Falha do UWB | Oclusão por corpo/metal; Falta de uma sightline; Reflexões multipath | 9 | 3 | 3 | Perda da redundancia de localização relativa | Esperar um tempo até voltar a tentar reconectar.
| Vest | Drift dos módulos | Erro matemático de integração; Falta de correção externa. | 4 | 2 | 2 | Localização relativa incorreta. | Desenvolvimento de algoritmos para recalibrar sensores.
| Vest | Crosstalk no PCB | Pistas digitais/analógicas próximas; Falta de isolamento; Plano de terra deficiente. | 12 | 3 | 4 | Corrupção dos dados dentro dos módulos e enviados. | Desenvolver os PCB seguindo as regras e ter atenção a pistas próximas.
| Vest | Alertas não previstos não são enviados | Um operacional deslocar um membro ou algo do género não está previsto | 15 | 3 | 5 | Operacional pode estar (a sentir-se) mal e o colete não avisa podendo levar a acidentes | Colocar um tipo de botão no colete para pedir socorro
| Energia | Autonomia insuficiente | Consumo real > estimado; Bateria degradada. | 12 | 3 | 4 | Sistema desliga-se antes da missão terminar. | Colocar duas baterias para funcionarem em simultâneo, possibilidade de as carregar e ter energia de reserva (p.e. pilhas).
| Energia | Sobre-aquecimento da bateria | Carga rápida excessiva; Ambiente externo >60ºC; Curto-circuito. | 15 | 3 | 5 | Falha crítica do sistema e segurança do utilizador. | Escolha de baterias resistentes e homologadas.
| Energia | Disconexão de energia | Vibração mecânica intensa; Conectores sujos/soltos; Impacto físico. | 4 | 1 | 4 | Sistema ficar offline a meio da missão. | Comprar conectores fiáveis.
| Comms | Perda de pacotes LoRa | Obstáculos densos (betão); Distância excessiva. | 16 | 4 | 4 | Perda de dados críticos. | Desenvolver sistema onde se o recetor não receber um pacote no tempo esperado, manda um pacote a perguntar pela informação.
| Comms | Latência elevada em alertas | Congestionamento na fila TX; Retransmissões excessivas; Processamento lento. | 15 | 3 | 5 | Alertas atrasados. | Prioridade de pacotes com alertas e otimização do tamanho do pacote.
| Comms | Saturaçao do canal | Nó que envia repetidamente; Tráfego excessivo na rede; Duty-cycle esgotado. | 12 | 3 | 4 | Perda de mensagens. | Não nos vamos preocupar com isto para o MVP.
| Comms | Colisão de pacotes | Transmissão simultânea; Falta de sincronização temporal; Rede densa. | 8 | 2 | 4 | Pacotes não chegam ao destino ou contém dados errados. | Definição de tempos de envio para cada nó da rede.
| Comms | Pacotes com erros | Ruído RF; Sinal fraco (RSSI baixo); Interferência eletromagnética | 6 | 2 | 3 | Mensagens corrompidas ou com informações erradas. | Pacotes com campo de CRC e reenvio da mensagem caso haja a deteção de erros.
| Comms | Interferências externas | Dispositivos na banda 868MHz; Redes vizinhas; Jamming. | 3 | 1 | 3 | Rede sobrecarregada ou com a impossibilidade de enviar informação. | ? | Not Yet
| Firmware | Gimball Lock no IMU no SW | Dois eixos do IMU ficam exatamente alinhados e o programa depois não sabe qual deles é que mudou de posição | 12 | 3 | 4 | O colete pode não conseguir determinar se houve um 'Man Down'
| Firmware | Falha na deteção de alertas críticos | Limiar (threshold) mal definido; Lógica de comparação errada. | 15 | 3 | 5 | Alertas ausentes ou falsos. | Desenvolver cuidadosamente o algoritmo para a deteção de alertas gerais.
| Firmware | Crashes/ Watchdog Reset | Erro de ponteiro; Divisão por zero; Loop infinito; Stack overflow. | 12 | 3 | 4 | Paragem do sistema. | Revisão e otimização constante do código. Execução de vários testes. Implementação de um Watchdog Timer.
| Firmware | Overflow do Buffer | Dados chegam mais rápido que o envio; Escrita lenta em memória. | 8 | 2 | 4 | Dados corrompidos. | Configurar o sensor de PPG com base nos tempos de escrita do FIFO.
| Firmware | Memory Leak | Alocação sem libertação; Fragmentação de Heap; Logs excessivos em RAM. | 6 | 2 | 3 | O sistema funciona bem nos testes curtos, mas bloqueia (crash) após 4-5 horas de missão. | Testes de longa duração e uso de alocação estática de memória.
| Firmware | Falhas na gestão de prioridades | Interrutpções mal configuradas. | 3 | 1 | 3 | Processamento pouco otimizado. | Otimização do código e planeamento das atividades críticas.
| Tablet + Database | GUI lenta com muitos eventos | Thread única (bloqueante); Renderização pesada; Sobrecarga CPU. | 12 | 3 | 4 | Atrasos ou paragem na visualização. | Otimização de receção de dados e limitação de FPS
| Tablet + Database | Sistema não alerta o utilizador | Driver buzzer/ecrã falha; UI bloqueada; Volume inaudível. | 8 | 2 | 4 | O sistema não cumpre com o seu propósito. | ? | Not Yet
| Tablet + Database | Falha na deteção de alertas críticos | Limiares (thresholds) mal calibrados; Lógica de comparação errada no algoritmo; Filtragem excessiva de dados (mascara eventos reais). | 12 | 3 | 4 | Alertas ausentes ou falsos. | Assegurar a comunicação entre database e o tablet para a realização dos algoritmos de comparação para alertas.
| Tablet + Database | Perda dos logs | Database offline. | 9 | 3 | 3 | Falta de histórico. | ? | Not Yet
| Tablet + Database | Dados corrompidos | Erro de serialização; Falha na memória Flash; Ruído no barramento (SPI/I2C). | 8 | 2 | 4 | Histórico inválido. | Utilização de CRC e validação de dados.
| Tablet + Database | Falha nos dados biométricos de base | Falha Wi-Fi inicial; Database offline; Erro de ID. | 6 | 2 | 3 | Dados relativos errados. | Desenvolver mecanismo que asegura que o tablet consegue os dados necessários para a missão e guardar localmente.
| Integração | Interferência UWB - LoRa | Harmónicas de frequência; Proximidade na PCB; Falta de blindagem. | 12 | 3 | 4 | Perda de alcance ou precisão. | Separação física dos dois módulos.
| Integração | Interferência WiFi - LoRa | Antenas fisicamente próximas; Bandas harmónicas. | 12 | 3 | 4 | Perda de alcance de comunicação e dados corrompidos. | Separação física dos dois módulos.
| Integração | Atrasos no processamento | Código ineficiente; Leitura bloqueante de sensores; Bus lento. | 9 | 3 | 3 | Dados fora do tempo. | ? | Not Yet
| Integração | Incompatibilidade HW-SW | Driver incorreto; Pinout errado no código; Níveis lógicos (3V3 vs 5V). | 8 | 2 | 4 | Bugs ou falhas de boot | Produzir módulos separados e ir integrando com versões.