## Risk Assessment Up To Date
Risks | Cause | PxI | P | I | Impact | Mitigation
[7 empty] | Up to Date Page: |  | Riscos 10_04
Delay in Delivery of Critical Components | Delays in the supply of modules | 10 | 2 | 5 | Impossibility of assembling the final prototypes in time for validations (M16.5). | Validate alternative vendors and modules
PCB Manufacturing Defect | Factory error in the production of the board or errors in the tracks due to lack of layers not initially foreseen. | 10 | 2 | 5 | Mounted hardware does not work; Critical delay waiting for a new card. | Design PCBs early by complying with standards; Quickly test connectivity on arrival. |  | Risk Matrix 5x5 (PxI): |  |  |  | Impact
Battery Thermal Failure | The heat from the fire penetrates the vest, activating the battery's internal protection or degrading it. | 10 | 2 | 5 | The system suddenly switches off during the mission; Loss of autonomy. | Integration of a custom Power Module to ensure electrical stability. | [5 empty] | 1 (Pouco) | 2 | 3 | 4 | 5 (Grande)
LoRa Band Jamming/Interference | Saturation of the free band (ISM 868MHz) by other devices in the area or Intentional/accidental jamming at the fire site. | 10 | 2 | 5 | Total loss of communication with the tablet; inability to report Man Down and other alerts. | Development of a custom MAC protocol using TDMA and state machine to control Sub-Channel Hopping. |  |  |  | Probability | 1 (Raro) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Motion Artifacts | PPG sensor technology has physical difficulty reading through sweat/intense motion, regardless of code quality. | 8 | 2 | 4 | False alarms of cardiac arrest or lack of data during active combat. | Implementation of continuous reading and intelligent algorithms to reject false positives. |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Vest Material | Uncomfortable material, with low breathability and that does not protect the modules much from external temperature. | 6 | 2 | 3 | Increased operational fatigue; Wrong biometric readings; Overheating of the electronic modules; | Manufacture of the vest with breathable fabrics (cotton); Possibility of adjusting to the body with velcro. |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Test Environment Unavailability | Lack of access to the Fire Department or facilities to conduct the actual field tests. | 4 | 2 | 2 | The product is validated only in the laboratory and may fail in a real scenario. | Schedule tests with partners in advance. |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
UWB Multipath Failure | Reflections of the UWB signal on metal structures/electricity poles create false distance readings. | 4 | 2 | 2 | High positioning error in case of GNSS failure | Discard impossible sudden variations and try to predict possible positions. |  |  |  |  | 5 (Muito Certo) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Microcontroller Overload | The combined load of Encryption (AES-128), Sensor Fusion, and LoRa Management exceeds the clock cycles available on the ESP32. | 3 | 1 | 3 | High latency in sending alerts; Slow system or Watchdog timeout crash. | Code optimization (use the 2 cores of the ESP32); Reduce the sampling frequency if necessary.

## Riscos 06_12
Riscos | Causa | PxI | P | I | Impacto | Mitigação
Leituras Erradas em Movimento (Motion Artifacts) | A tecnologia do sensor PPG tem dificuldade física em ler através do suor/movimento intenso, independentemente da qualidade do código. | 16 | 4 | 4 | Falsos alarmes de paragem cardíaca ou falta de dados durante combate ativo. | Algoritmo que filtrr ofsets no PPG; Usar sensores como um acelerómetro auxiliar para determinar o sinal; Algoritmo de validação de sinal. | Matriz de Risco 5x5 (PxI):
Falha Térmica da Bateria | O calor do incêndio penetra no colete, ativando a proteção interna da bateria ou degradando-a. | 15 | 3 | 5 | O sistema desliga-se subitamente durante a missão; Perda de autonomia. | Utilizar isolamento térmico no invólucro da bateria; Monitorização ativa da temperatura interna pelo BMS. |  |  |  | Impacto
Bloqueio/Interferência na Banda LoRa | Saturação da banda livre (ISM 868MHz) por outros dispositivos na área ou Jamming intencional/acidental no local do incêndio. | 12 | 3 | 4 | Perda total de comunicação com o tablet; incapacidade de reportar Man Down e outros alertas. | Ter buffer de dados local para reenvio posterior; Avisar quando algum colete não transmitiu dados. |  |  |  | 1 (Pouco) | 2 | 3 | 4 | 5 (Grande)
Atraso na Entrega de Componentes Críticos | Atrasos no fornecimento de módulos | 10 | 2 | 5 | Impossibilidade de montar os protótipos finais a tempo das validações (M16.5). | Validar fornecedores e módulos alternativos |  | Probabilidade | 1 (Raro) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Defeito de Fabrico do PCB | Erro da fábrica na produção da placa ou erros nas pistas por falta de camadas inicialmente não previstas. | 10 | 2 | 5 | O hardware montado não funciona; atraso crítico à espera de uma nova placa. | Fazer o design dos PCBs cedo cumprindo as normas; Testar rapidamente a conectividade à chegada. |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Indisponibilidade de Ambiente de Teste | Falta de acesso aos Bombeiros ou a instalações para realizar os testes de campo reais. | 6 | 2 | 3 | O produto é validado apenas em laboratório e pode falhar em cenário real. | Agendar testes com os parceiros com tempo de antecedência. |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Material do Colete | Material desconfortável, com baixa respirabilidade e que não protege muito os módulos da temperatura externa. | 6 | 2 | 3 | Aumento da fadiga do operacional; Leituras biométricas errada; Sobreaquecimento dos módulos eletrónicos; | Fabricação do colete com tecidos respiráveis (algodão); Possibilidade de ajustar ao corpo com velcro. |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Falha de Multicaminho (Multipath) UWB | Reflexões do sinal UWB em estruturas metálicas/postes de eletrecidade criam leituras de distância falsas. | 4 | 2 | 2 | Erro de posicionamento elevado, caso haja falha no GNSS | Descartar variações súbitas impossíveis e tentar prever posições possíveis. |  |  | 5 (Muito Certo) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Sobrecarga do Microcontrolador | A carga combinada de Criptografia (AES-128), Fusão de Sensores e Gestão LoRa excede os ciclos de clock disponíveis no ESP32. | 3 | 1 | 3 | Latência elevada no envio de alertas; Sistema lento ou crash por timeout do Watchdog. | Otimização de código (utilizar os 2 cores do ESP32); Reduzir a frequência de amostragem se necessário.

## Riscos 10_04
Riscos | Causa | PxI | P | I | Impacto | Mitigação
Atraso na Entrega de Componentes Críticos | Atrasos no fornecimento de módulos | 10 | 2 | 5 | Impossibilidade de montar os protótipos finais a tempo das validações (M16.5). | Validar fornecedores e módulos alternativos | Matriz de Risco 5x5 (PxI):
Defeito de Fabrico do PCB | Erro da fábrica na produção da placa ou erros nas pistas por falta de camadas inicialmente não previstas. | 10 | 2 | 5 | O hardware montado não funciona; atraso crítico à espera de uma nova placa. | Fazer o design dos PCBs cedo cumprindo as normas; Testar rapidamente a conectividade à chegada. |  |  |  | Impacto
Falha Térmica da Bateria | O calor do incêndio penetra no colete, ativando a proteção interna da bateria ou degradando-a. | 10 | 2 | 5 | O sistema desliga-se subitamente durante a missão; Perda de autonomia. | Integração de um Módulo de Energia personalizado para gantir estabilidade elétrica. |  |  |  | 1 (Pouco) | 2 | 3 | 4 | 5 (Grande)
Bloqueio/Interferência na Banda LoRa | Saturação da banda livre (ISM 868MHz) por outros dispositivos na área ou Jamming intencional/acidental no local do incêndio. | 10 | 2 | 5 | Perda total de comunicação com o tablet; incapacidade de reportar Man Down e outros alertas. | Desenvolvimento de um protocolo MAC personalizado com recurso a TDMA e máquina de estados para controlar Saltar de Sub Canal. |  | Probabilidade | 1 (Raro) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Leituras Erradas em Movimento (Motion Artifacts) | A tecnologia do sensor PPG tem dificuldade física em ler através do suor/movimento intenso, independentemente da qualidade do código. | 8 | 2 | 4 | Falsos alarmes de paragem cardíaca ou falta de dados durante combate ativo. | Implementação de leitura contínua e algoritmos inteligentes para rejeitar falsos positivos. |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Material do Colete | Material desconfortável, com baixa respirabilidade e que não protege muito os módulos da temperatura externa. | 6 | 2 | 3 | Aumento da fadiga do operacional; Leituras biométricas errada; Sobreaquecimento dos módulos eletrónicos; | Fabricação do colete com tecidos respiráveis (algodão); Possibilidade de ajustar ao corpo com velcro. |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Indisponibilidade de Ambiente de Teste | Falta de acesso aos Bombeiros ou a instalações para realizar os testes de campo reais. | 4 | 2 | 2 | O produto é validado apenas em laboratório e pode falhar em cenário real. | Agendar testes com os parceiros com tempo de antecedência. |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Falha de Multicaminho (Multipath) UWB | Reflexões do sinal UWB em estruturas metálicas/postes de eletrecidade criam leituras de distância falsas. | 4 | 2 | 2 | Erro de posicionamento elevado, caso haja falha no GNSS | Descartar variações súbitas impossíveis e tentar prever posições possíveis. |  |  | 5 (Muito Certo) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Sobrecarga do Microcontrolador | A carga combinada de Criptografia (AES-128), Fusão de Sensores e Gestão LoRa excede os ciclos de clock disponíveis no ESP32. | 3 | 1 | 3 | Latência elevada no envio de alertas; Sistema lento ou crash por timeout do Watchdog. | Otimização de código (utilizar os 2 cores do ESP32); Reduzir a frequência de amostragem se necessário.